## 10.1_Matriz_obra_pública
ANEXO 2
| Municipio de : | MAMA YUCATAN
Matriz básica para la fiscalización de la obra pública del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019.
Fecha de elaboración:
| Núm. Progr. | Fondo o Programa (FISM-DF / Propios/ FORTAMUN-DF/Participaciones) | Registrado contablemente (Capítulo - Partida) | Dependencia/Área Ejecutora Contratante | Contrato | [11 empty] | Convenios Modificatorios |  |  |  | Anticipos Otorgados |  |  | Estimaciones | [5 empty] | Anticipo Amortizado |  | Facturas |  |  | Pago póliza de egreso |  | Cuenta Bancaria Fondo / Programa |  | Terminación de la Obra |  |  | Estatus Físico de la Obra |  | FIANZAS
[5 empty] | Descripción de la Obra | Ubicación de la Obra | Modalidad de Contratación | Número de Contrato | Fecha de Contrato | Empresa Contratista | RFC Contratista | Fuente de Financiamiento | Monto C/IVA (Pesos) | Monto S/IVA (Pesos) | Periodo de Ejecución |  | Monto Contrato + Convenio C/IVA (Pesos) | Monto Contrato + Convenio S/IVA (Pesos) | Periodo modificado Convenio |  | Fecha de entrega Anticipo | Monto | % respecto del Monto Contratado | Número | Tipo | Periodo (fechas) |  | Monto bruto sin deducciones aplicadas (sin/IVA) (Pesos) | Montolíquido con deducciones aplicadas (sin/IVA) (Pesos) | C/IVA | S/IVA | Folio fiscal | Fecha | Importe | Fecha de pago Anticipo / Estimación | Monto pagado líquido | Institución Bancaria | Número de cuenta | Fecha aviso de término de obra (Escrito Contratista) | Fecha de Acta de Entrega Recepción | Finiquito de Obra | Concluida | En operación | Anticipo | [5 empty] | Cumplimiento | [5 empty] | Vicios Ocultos
[15 empty] | Fecha de inicio | Fecha de término |  |  | Fecha de inicio | Fecha de término |  |  |  |  | Normal / Extraord. | DelN/A | Al | [14 empty] | Si / No | Si / No | Número | Fecha | Monto | Compañía Afianzadora | RFC Afianzadora | Núm. De Validación de la Fianza | Número | Fecha | Monto | Compañía Afianzadora | RFC Afianzadora | Núm. De Validación de la Fianza | Número | Fecha | Monto | Compañía Afianzadora | RFC Afianzadora | Número de validación de la Fianza
1 | 1 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Rehabilitacion de calles c-32 x 25 y 33 con carpeta asfaltica caliente de la localidad de Mama, Yucatan. | Mama | Licitaciòn pùblica | LP/FAISM/MAMA-YUC/2019-01 | 2019-06-07 | CONSAGEL SA DE CV | CON050221PP5 | FISM-DF | 871090.13 | 750939.7672 | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 871090.13 | 750939.7672 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 255630.18 | 255630.18 |  |  | 27035E56-208D-4004-BB26-0230B11197A1 | 2019-06-17 | 296531.01 | 2019-06-17 | 296531.06 | [13 empty] | 2322040 | 2019-06-07 | 87109.01 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602322040R642GI | 2397729 | 2019-08-15 | 87109.01 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602397729TRXIRK
[24 empty] | 2 |  | 2019-06-18 | 2019-07-09 | 199676.88 | 199676.88 |  |  | 63FEA150-DC9E-4BDE-B2F6-972242E32CFB | 2019-07-12 | 231625.18 | 2019-07-12 | 231625.18 | [13 empty] | 2326079 | 2019-06-08 | 75202.9 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602326079/3R//G | 2335393 | 2019-07-16 | 74709.71 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 06023353939DJMEG
[24 empty] | 3 |  | 2019-07-10 | 2019-08-08 | 295632.71 | 295632.71 |  |  | 9C5A7229-4396-49DA-92B0-83781033B485 | 2019-08-15 | 342933.94 | 2019-08-22 | 342933.941 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-15
2 | 2 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Construcción de comedor comunitario en la calle 32 x 31 y 33 en la localidad y municipio de Mama, Yucatán | Mama | Licitaciòn pùblica | LP/FAISM/MAMA-YUC/2019-02 | 2019-06-08 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | CPG170928LYA | FISM-DF | 1681896.24 | 1449910.5517 | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1681896.24 | 1449910.5517 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 580027.58 | 580027.58 |  |  | D587969-4E62-45E0-D91A-0D1E83145960 | 2019-06-17 | 672831.99 | 2019-06-17 | 672831.99
[24 empty] | 2 |  | 2019-06-18 | 2019-07-20 | 434631.47 | 434631.47 |  |  | B13E0984-5E45-E134-E1F9-D2B539E20328 | 2019-08-28 | 504172.51 | 2019-09-03 | 504172.51
[24 empty] | 3 |  |  |  | 435251.5 | 435251.5 |  |  | 937D3569-C1C5-44D9-BDE2-BBF212230EED | 2019-12-23 | 504891.74 | 2019-11-12 | 504891.74
3 | 3 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la calle 30 x 17 y 21; calle 32 x 25 y 27; calle 28 diagonal 35 y 30 y calle 30 final costado de campo deportivo de la localidad y municipio de Mama, Yucatán | Mama | Licitaciòn pùblica | LP/FAISM/MAMA-YUC/2019-03 |  | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | FISM-DF | 752029.01 | 648300.8707 | 2019-06-01 | 2019-08-08 | 752029.01 | 648300.8707 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 262210.8 | 262210.8 |  |  | 3EE7591C-7C11-EFA2-C134-F2CA3CA0757A | 2019-06-17 | 304164.53 | 2019-06-17 | 304164.53 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-16 | SI | SI | SI
[24 empty] | 2 |  | 2019-06-18 | 2019-07-10 | 381838.42 | 381838.42 |  |  | DBF2F03B-C29C-FCC7-63BB-1FFA2E2264A4 | 2019-07-11 | 442932.57 | 2019-07-10 | 442932.57
4 | 4 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Construcción de techos firmes en la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Invitacion restringida | I3/FAISM/MAMA-YUC/2019-04 | 2019-10-10 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | FISM-DF | 606360.17 | 522724.2845 | 2019-10-11 | 2019-11-29 | 606360.17 | 522724.2845 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  |  |  | 243843.77 | 243843.77 |  |  | BEFC0B7E-7574-4D91-9E87-05820DDEB285 | 2019-10-21 | 243843.77 | 2019-10-18 | 243843.77 | [13 empty] | 2370216 | 2019-10-10 | 60636.02 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602370216UXOLZX
[24 empty] | 2 |  |  |  | 362516.4 | 362516.4
5 | 5 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Construcción de drenaje pluvial en la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FAISM/MAMA-YUC/2019-05 |  | CONSAGEL SA DE CV | CON050221PP5 | FISM-DF | 243067.84 | 209541.2414 |  |  | 243067.84 | 209541.2414 |  |  | N/A | 0 | N/A
6 | 6 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de bodega en el palacio municipal de la localidad y municipio de Mama, Yucatán | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-01 | 2019-03-04 | MAPCO DEL SURESTE SA DE CV | MSU140523AMA | PARTICIPACIONES | 56139.64 | 48396.2414 | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 56139.64 | 48396.2414 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 48396.24 | 48396.24 |  |  | 01CE0CF8-F39C-51A4-FB75-52390323CE | 2019-04-09 | 56139.64
7 | 7 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de anexo a bodega en el palacio municipal de la localidad y municipio de Mama Yucatán | Mama | Adjudicacion directa | OT/FPM/MAMA-YUC/2019-02 | 2019-04-24 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | CPG170928LYA | PARTICIPACIONES | 32029.91 | 27611.9914 | 2019-04-26 | 2019-05-05 | 32029.91 | 27611.9914 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-04-26 | 2019-05-05 | 27611.99 | 27611.99 |  |  | 6A2FD184-85A2-D8FF-F28B-C8DA11931F4D | 2019-05-06 | 32029.91 | 2019-05-02 | 32029.91 | BBVA BANCOMER | 112264358
8 | 8 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Rehabilitación de la biblioteca municipal de la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-03 | 2019-07-19 | COMERCIALIZADORA RAZZUR SA DE CV | CRA170710BP2 | PARTICIPACIONES | 60121.61 | 51828.9741 | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 60121.61 | 51828.9741 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 51828.97 | 51828.97 |  |  | F55728AB-B188-DFDC-AE7B-F3A4068A2AA3 | 2019-05-29 | 60121.61 | 2019-05-27 | 60121.61 | BBVA BANCOMER | 112264358 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | SI | SI | SI
9 | 9 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construccion de barda perimetral en la comisaria ejidal de la localidad y municipio de Mama, Yucatán | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-04 | 2019-06-08 | COMERCIALIZADORA RAZZUR SA DE CV | CRA170710BP2 | PARTICIPACIONES | 24449.78 | 21077.3966 | 2019-06-10 | 2019-06-26 | 24449.78 | 21077.3966 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-06-10 | 2019-06-26 | 21077.4 | 21077.4 |  |  | 51BFD87D-519A-961F-2ED9-32122AC9C1E2 | 2019-06-26 | 24449.78 | 2019-06-20 | 24449.478 | BBVA BANCOMER | 112264358
10 | 10 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Pintura general del palacio municipal de la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-05 | 2019-06-28 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 151677.87 | 130756.7845 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 151677.87 | 130756.7845 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 68965.52 | 68965.52 |  |  | D60411FC-CAE8-832D-D995-74CA5FE79CE4 | 2019-07-11 | 80000 | 2019-07-08 | 80000
[24 empty] | 2 |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 61791.27 | 61791.27 |  |  | BFF3E1C5-5294-39A6-6B06-703CA51F8DB2 | 2019-07-24 | 71677.87
11 | 11 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Mejoramiento del sistema de agua potable de la localidad de Mama, Yucatán. | Mama | Invitacion restringida | I3/FPM/MAMA-YUC/2019-06 | 2019-07-20 | GRUPO CROMS S DE RL DE CV | GCS930625LN0 | PARTICIPACIONES | 371811.53 | 320527.181 | 2019-07-22 | 2019-08-21 | 371811.53 | 320527.181 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 264867.17 | 264867.17
[24 empty] | 2 |  | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 55660.01 | 55660.01
12 | 12 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de barda posterior del cimay (comedor comunitario) de la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-06 | 2019-09-30 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 162775.99 | 140324.1293 | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 162775.99 | 140324.1293 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 112324.08 | 112324.08 |  |  | AE6606+1D-DCCB-45F2-BC0B-5ED6247623F4 | 2019-10-21 | 130295.93 |  |  | BBVA BANCOMER | 112264358 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | SI | SI | SI
[24 empty] | 2 | EXTRAORDINARIO | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 28000.05 | 28000.05 |  |  | 813F4803-174-4FEC-B4F0-AFBB146AB6CE | 2019-11-06 | 32480.06 |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-23 | SI | SI | SI | [6 empty] | 2370178 | 2019-09-30 | 16277.6 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602370178TMS14Q | 2370178 | 2019-09-30 | 16277.6 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602370178TMS14Q
13 | 13 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Bacheo en diversas calles de la localidad de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-07 | 2019-07-14 | CONSAGEL SA DE CV | CON050221PP5 | PARTICIPACIONES | 96546.77 | 83229.97 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 96546.77 | 83229.97 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2018-07-15 | 2019-08-13 | 83229.97 | 83229.97 |  |  | 9ED2B4F1-7C05-4DDA-8D95-4AF6098017BE | 2019-08-30 | 96546.77 |  |  |  |  | 2019-10-13 | 2019-08-14 | SI | SI | SI
14 | 14 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de consultorio médico 24/7 en la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-07 | 2019-09-30 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 327004.45 | 281900.3879 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 327004.45 | 281900.3879 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 96551.2 | 96551.2 |  |  | FFDEA971-2A22-4D60-87DC-F4CF0B6AF4A2 | 2019-10-21 | 111999.39 | 2019-10-18 | 111999.39
[24 empty] | 2 |  | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 95550 | 95550 |  |  | B4CA07DC-BE3F-4931-ABD1-2778B314669F | 2019-11-11 | 110838 | 2019-11-12 | 110838
[24 empty] | 3 |  | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 49271.16 | 49271.16 |  |  | 56F00CB3-8F94-4D06-8EDC-D357BD7D1C97 | 2019-11-26 | 57154.55 | 2019-11-25 | 57154.55
[24 empty] | 4 | EXTRAORDINARIO | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 40528.03 | 40528.03 |  |  | 8DCEBF2D-6C59-4D07-8BFD-8B2A5DCDDF8B | 2019-11-26 | 47012.51 | 2019-11-25 | 47012.51 |  |  | 2019-10-31 | 1011/2019 | SI | SI | SI | [6 empty] | 2370204 | 2019-10-25 | 32700.44 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602370204747ATGL | 2370204 | 2019-10-25 | 32700.44 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602370204747ATGL
15 | 15 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Mejoramiento del alumbrado de la cancha del barrio de la mejorada de la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | AD/FPM/MAMA-YUC/2019-10 | 2019-11-12 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | CPG170928LYA | PARTICIPACIONES | 122235.99 | 105375.8534 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 122235.99 | 105375.8534 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 105375.85 | 105375.85 |  |  | A0B2F63C-B1D1-4A93-B032EBAADAE8 | 2019-12-23 | 122235.99 | 2019-12-23 | 122235.99 |  |  |  | 2019-12-22 | SI | SI | SI | [6 empty] | 2403485 | 2019-12-12 | 12223.6 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602403485KYUKDE | 2403485 | 2019-12-12 | 12223.6 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A, | ASG950531ID1 | 0602403485KYUKDE
16 | 16 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Mejoramiento del parque de la madre en la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | OT/FPM/MAMA-YUC/2019-11 | 2019-11-30 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 90860.97 | 78328.4224 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 90860.97 | 78328.4224 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 78328.42 | 78328.42 |  |  | E7E98991-68B1-ADAB-AE28-30424BD40A55 | 2019-12-26 | 90860.97 | 2019-12-26 | 90860.97 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-09 | SI | SI | SI
17 | 17 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de pisos firmes en la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | OT/FPM/MAMA-YUC/2019-012 | 2019-11-30 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 10080.67 | 8690.2328 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 10080.67 | 8690.2328 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 10080.67 | 10080.67 |  |  | A7B96315-0132-4668-A6BB-B5C03AB45ACA | 2019-12-26 | 10080.67 | 2019-12-26 | 10080.67 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-08 | SI | SI | SI
18 | 18 | PARTICIPACIONES |  | MUNICIPIO | Construcción de piso firme en la capilla de San Juan de la localidad y municipio de Mama, Yucatán. | Mama | Adjudicacion directa | OT/FPM/MAMA-YUC/2019-013 | 2019-01-30 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | DPY1610172Q0 | PARTICIPACIONES | 30613.08 | 26390.5862 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 30613.08 | 26390.5862 |  |  | N/A | 0 | N/A | 1 |  | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 26390.59 | 26390.59 |  |  | 4F654-BB9D-43A5-9DF2-72C06C1EC6E5 | 2019-12-26 | 30613.08 | 2019-12-26 | 30613.08 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-08 | SI | SI | SI
19 | 19 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Construccion de 80 acciones de vivienda en el municipio de Mama, en el estado de Yucatán. | Mama | Convenio | IO-931034978-E132-2019 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN |  | FISM-DF | 1506000 | 1298275.8621 |  |  | 1506000 | 1298275.8621 |  |  | N/A | 0 | N/A
20 | 20 | FISM-DF |  | MUNICIPIO | Asesoría en la elaboración de presupuestos, expedientes técnicos y/o proyectos ejecutivos. | Mama | Adjudicacion directa | CPS/GI/MAMA-YUC/2019-01 |  | DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV | DNB180313KM9 | FISM-DF | 174000 | 150000 |  |  | 174000 | 150000 |  |  | N/A | 0 | N/A | [8 empty] | 7E71DC72-8914-1978-2FF9-111A5A7E56CA | 2019-09-05 | 174000
** En caso de mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento, indicar las cifras totales en la matriz y con notas (o abrir una columna adicional) para precisar cuanto de ese monto le correspondió a los recursos del FORTAFIN o de PARTICIPACIONES FEDERALES.
Elaboró:
___________________________________________
Nombre:
Cargo:
Supervisó:
____________________________________________
Nombre:
Cargo:
Autorizó:
_________________________________________
Nombre:
Cargo: